## Gantt
Diagrama de Gantt — Hospital Platform
Curso Integrador I — Hospital de Huaycán ¦ Plan académico de 18 semanas
Unidad 1 — Planificación y análisis (S1–S4) | [5 empty] | Unidad 2 — Diseño (S5–S8) | [5 empty] | Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) | [5 empty] | Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18)
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
WBS | Unidad | Actividad / paquete | Inicio | Fin | Dependencias | Entregable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
1.2.1 | Unidad 1 | Revisión bibliográfica y fuentes | 1 | 1 | — | Fuentes y marco teórico | bar: 1 S1
1.2.2 | Unidad 1 | Problema de investigación | 1 | 1 | 1.2.1 | Problema y objetivos | bar: 1 S1
1.1.2 | Unidad 1 | Lean Canvas | 1 | 2 | 1.2.1–1.2.2 | lean-canvas.md | bar: 1 S1 to 2 S2
1.1.3 | Unidad 1 | Project Charter | 1 | 2 | 1.1.2 | project-charter.md | bar: 1 S1 to 2 S2
1.1.4 | Unidad 1 | WBS | 2 | 2 | 1.1.3 | wbs.md | bar: 2 S2
1.1.5 | Unidad 1 | Gantt | 2 | 2 | 1.1.4 | gantt.md | bar: 2 S2
1.2.3 | Unidad 1 | Revisión institucional | 1 | 3 | 1.2.1 | Evidencia institucional | bar: 1 S1 to 3 S3
1.2.4 | Unidad 1 | Preparar levantamiento | 2 | 3 | 1.2.3 | Instrumentos | bar: 2 S2 to 3 S3
1.2.5 | Unidad 1 | Ejecutar levantamiento | 3 | 4 | 1.2.4 | Hallazgos AS-IS | bar: 3 S3 to 4 S4
1.2.6 | Unidad 1 | Consolidar resultados | 4 | 4 | 1.2.5 | Línea base / hallazgos | bar: 4 S4
1.3.1 | Unidad 1 | Identificar stakeholders | 2 | 3 | 1.2.3 | Matriz de actores | bar: 2 S2 to 3 S3
1.3.2 | Unidad 1 | Requisitos funcionales | 3 | 4 | 1.2.5 | RF preliminares | bar: 3 S3 to 4 S4
1.3.3 | Unidad 1 | Requisitos no funcionales | 3 | 4 | 1.2.5 | RNF preliminares | bar: 3 S3 to 4 S4
1.3.4 | Unidad 1 | Reglas de negocio | 3 | 4 | 1.2.5 | Reglas iniciales | bar: 3 S3 to 4 S4
1.3.5 | Unidad 1 | Priorización MVP | 4 | 4 | 1.3.2–1.3.4 | Alcance priorizado | bar: 4 S4
1.3.6 | Unidad 1 | PRD | 4 | 5 | 1.2.6, 1.3.5 | 01-PRD.md | bar: 4 S4 to 5 S5
1.4.1 | Unidad 2 | BPMN AS-IS | 5 | 5 | 1.2.6 | Proceso actual validado | bar: 5 S5
1.4.2 | Unidad 2 | BPMN TO-BE | 5 | 6 | 1.4.1, 1.3.6 | Proceso objetivo | bar: 5 S5 to Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 6 S6
1.4.3 | Unidad 2 | App Flow | 5 | 6 | 1.3.6, 1.4.2 | 03-APP-FLOW.md | bar: 5 S5 to Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 6 S6
1.4.4 | Unidad 2 | Diseño UI/UX | 6 | 7 | 1.4.3 | Flujos y componentes | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 6 S6 to Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 7 S7
1.4.5 | Unidad 2 | Accesibilidad | 6 | 7 | 1.4.4 | Criterios WCAG y temas | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 6 S6 to Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 7 S7
1.4.6 | Unidad 2 | Prototipos | 7 | 8 | 1.4.4–1.4.5 | Prototipos web/mobile | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 7 S7 to Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 8 S8
1.5.1 | Unidad 2 | Arquitectura lógica | 5 | 6 | 1.3.6 | Módulos y límites | bar: 5 S5 to Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 6 S6
1.5.3 | Unidad 2 | TRD | 6 | 7 | 1.5.1 | 02-TRD.md | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 6 S6 to Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 7 S7
1.5.4 | Unidad 2 | ADR iniciales | 6 | 8 | 1.5.1 | ADR críticos | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 6 S6 to Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 8 S8
1.5.5 | Unidad 2 | Modelo de datos | 6 | 7 | 1.3.6, 1.5.1 | 05-BACKEND-SCHEMA.md | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 6 S6 to Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 7 S7
1.5.6 | Unidad 2 | Contrato OpenAPI | 7 | 8 | 1.5.5, 1.3.6 | contracts/openapi.yaml | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 7 S7 to Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 8 S8
1.6.1–1.6.4 | Unidad 2/3 | Hardening de foundation | 8 | 9 | 1.5.3 | Foundation reproducible | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 8 S8 to Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 9 S9
1.6.5 | Unidad 2/3 | CI inicial | 8 | 9 | 1.6.1–1.6.4 | Pipeline verde | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 8 S8 to Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 9 S9
1.7.1 | Unidad 3 | Backend Identity | 9 | 9 | 1.6.5 | Auth/RBAC inicial | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 9 S9
1.7.2–1.7.4 | Unidad 3 | Institutional + Catalog + Practitioners | 9 | 10 | 1.7.1 | Catálogo y agenda | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 9 S9 to Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 10 S10
1.7.5 | Unidad 3 | Appointments | 9 | 11 | 1.7.3–1.7.4 | Citas y concurrencia | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 9 S9 to Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 11 S11
1.7.6 | Unidad 3 | Prioritization | 10 | 11 | 1.7.5 | Revisión auditable | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 10 S10 to Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 11 S11
1.7.7 | Unidad 3 | Waitlist | 10 | 11 | 1.7.5 | Recuperación de cupos | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 10 S10 to Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 11 S11
1.7.8 | Unidad 3 | Notifications | 10 | 12 | 1.7.5, 1.7.7 | In-app / push | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 10 S10 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 12 S12
1.7.9 | Unidad 3 | Outpatient Flow | 11 | 12 | 1.7.5 | Flujo ambulatorio | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 11 S11 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 12 S12
1.7.10 | Unidad 3 | Audit & Metrics | 11 | 12 | módulos backend | Auditoría/métricas | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 11 S11 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 12 S12
1.8.1 | Unidad 3 | Foundation web | 9 | 9 | 1.5.6 | Proyecto web base | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 9 S9
1.8.2 | Unidad 3 | Portal público | 9 | 10 | 1.8.1, 1.7.2 | Web institucional | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 9 S9 to Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 10 S10
1.8.3 | Unidad 3 | Portal de reservas | 10 | 12 | 1.7.5 | Reserva web | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 10 S10 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 12 S12
1.8.4 | Unidad 3 | Web operativa | 10 | 12 | backend progresivo | Backoffice | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 10 S10 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 12 S12
1.8.5 | Unidad 3 | Accesibilidad web | 9 | 12 | 1.8.1 | Accesibilidad integrada | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 9 S9 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 12 S12
1.9.1 | Unidad 3 | Foundation móvil | 9 | 9 | 1.5.6 | Proyecto móvil base | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 9 S9
1.9.2 | Unidad 3 | Autenticación móvil | 9 | 10 | 1.7.1 | Login seguro | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 9 S9 to Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 10 S10
1.9.3 | Unidad 3 | Gestión de citas móvil | 10 | 12 | 1.7.5 | Reserva y mis citas | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 10 S10 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 12 S12
1.9.4 | Unidad 3 | Waitlist móvil | 11 | 12 | 1.7.7 | Ofertas de cupos | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 11 S11 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 12 S12
1.9.5 | Unidad 3 | Notificaciones móvil | 11 | 12 | 1.7.8 | Push | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 11 S11 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 12 S12
1.9.6 | Unidad 3 | Seguimiento móvil | 11 | 12 | 1.7.9 | Estado/check-in | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 11 S11 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 12 S12
1.9.7 | Unidad 3 | Accesibilidad móvil | 9 | 12 | 1.9.1 | Accesibilidad integrada | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 9 S9 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 12 S12
1.10.1–1.10.3 | Unidad 3/4 | Unit + Integration + API tests | 9 | 13 | desarrollo progresivo | Suite automatizada | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 9 S9 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 13 S13
1.10.4 | Unidad 3/4 | Concurrency tests | 11 | 13 | 1.7.5, 1.7.7 | Double booking / slot offers | bar: Unidad 3 — Desarrollo (S9–S12) 11 S11 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 13 S13
1.10.5 | Unidad 4 | Security tests | 12 | 14 | módulos críticos | Evidencia de seguridad | bar: Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 12 S12 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 14 S14
1.10.6 | Unidad 4 | Web E2E | 12 | 14 | 1.8 | Flujos web | bar: Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 12 S12 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 14 S14
1.10.7 | Unidad 4 | Mobile tests | 12 | 14 | 1.9 | Flujos mobile | bar: Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 12 S12 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 14 S14
1.10.8 | Unidad 4 | Performance | 14 | 15 | MVP integrado | Línea base de rendimiento | bar: Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 14 S14 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 15 S15
1.10.9 | Unidad 4 | Usabilidad y accesibilidad | 13 | 15 | web/mobile integrados | Evidencia UX/a11y | bar: Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 13 S13 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 15 S15
1.11.1 | Unidad 4 | Staging | 14 | 15 | build estable | Entorno académico | bar: Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 14 S14 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 15 S15
1.11.2 | Unidad 4 | CI/CD completo | 13 | 15 | 1.6.5 | Pipeline final | bar: Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 13 S13 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 15 S15
1.11.3 | Unidad 4 | Observabilidad | 14 | 16 | staging | Logs/métricas/health | bar: Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 14 S14 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 16 S16
1.11.4 | Unidad 4 | Hardening deployment | 15 | 16 | staging | HTTPS/secrets/backups | bar: Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 15 S15 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 16 S16
1.12 | Transversal | Documentación y evidencias | 1 | 18 | transversal | Docs y evidencias | bar: 1 S1 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 18 S18
1.13.1 | Unidad 4 | Validación final | 16 | 17 | MVP + pruebas | Revisión de alcance | bar: Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 16 S16 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 17 S17
1.13.2 | Unidad 4 | Entrega 100 % | 17 | 18 | 1.13.1 | Versión final | bar: Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 17 S17 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 18 S18
1.13.3 | Unidad 4 | Plan de mantenimiento | 16 | 17 | 1.11 | Mantenimiento | bar: Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 16 S16 to Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 17 S17
1.13.4 | Unidad 4 | Lecciones aprendidas | 18 | 18 | cierre | Retrospectiva | bar: Unidad 4 — Pruebas y cierre (S13–S18) 18 S18
Leyenda del Gantt
Unidad 1 | Semanas 1–4 | Planificación y análisis
Unidad 2 | Semanas 5–8 | Diseño
Unidad 3 | Semanas 9–12 | Desarrollo
Unidad 4 | Semanas 13–18 | Pruebas, despliegue y cierre

## Hitos
Hitos del proyecto — 18 semanas
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Hito | Nombre | Semana | Criterio | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
M1 | Reorientación documental | 1 | Roadmap, investigación y fuentes coherentes con Huaycán | bar: 1 S1
M2 | Planificación completa | 2 | Lean Canvas + Charter + WBS + Gantt | bar: 2 S2
M3 | Discovery completado | 4 | Levantamiento y requisitos preliminares consolidados | bar: 4 S4
M4 | PRD aprobado | 5 | Alcance y requerimientos aceptados | bar: 5 S5
M5 | Diseño funcional aprobado | 6 | BPMN + App Flow | bar: 6 S6
M6 | Diseño técnico aprobado | 8 | UI/UX + TRD + modelo + OpenAPI | bar: 8 S8
M7 | Foundation lista | 9 | Backend/web/mobile + CI reproducibles | bar: 9 S9
M8 | MVP integrado | 12 | Backend + web + mobile conectados | bar: 12 S12
M9 | Hardening completado | 15 | Seguridad, performance y accesibilidad | bar: 15 S15
M10 | Staging validado | 16 | Despliegue y smoke tests | bar: 16 S16
M11 | Preentrega | 17 | Documentación y demo listas | bar: 17 S17
M12 | Cierre | 18 | Entrega final | bar: 18 S18